正新國小104學年度校慶親子運動會工作分配暨檢核表

【微笑正新  優質創新】104.12.5(六)

| 組別 | 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 完成日期 | 備註組長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 計畫 | 實施計劃、競賽項目、賽程規劃、工作分配 | 益弘、文雄 | 11/13 | 益弘 |
|  | 請柬 | 設計、印製、分發 機關首長、民意代表、地方人士、請柬發送 | 鴻斌、淑貞、 校長、會長 | 11/18 |  |
|  | 紀念品 | 在校滿10年教職員工含志工(張佩馨)（顏富貞、李美代、盧素卿） | 鴻斌、惠美 | 11/26 |  |
|  | 開幕表演 | 宋江陣；幼兒園表演 健康操1-3年級4-6年級 舞蹈社表演 跆拳道表演 | 級任 體育科任 文雄、 | 12/1 |  |
|  | 報名表 | 印製各項報名表發各班 | 文雄 | 11/18 |  |
|  | 成績紀錄單 | 單項及趣味競賽參賽表 | 文雄 | 11/18 |  |
|  | 休息區 | 規劃休息區貼上名條(含幼兒園) | 益弘、文雄 | 11/24 |  |
|  | 成績紀錄單 | 終點名次、計時單 | 文雄 | 11/24 |  |
|  | 成果展 | 教學成果展（美意樓3樓）、佈置 | 賢璁、芸瑩、級任老師 | 12/3 |  |
|  | 會場佈置 | 字幕、桌（5）椅（50）、花、桌巾 橫布：正新國小104學年度校慶親子運動會 主題標語：微笑正新 優質創新 | 福春、豐裕、津村、義工媽媽 | 11/24 | 福春 |
|  | 班級牌裝飾 | 班級海報美觀活潑化（配合行政宣導主題） | 玉鈴、級任老師 | 11/30 |  |
|  | 進退場練習 | 不繞場 由後往前進場 | 益弘 | 12/4 |  |
| 獎典組 | 音響 | 麥克風設備（4） 進場樂、頒獎樂配樂 | 鴻斌 薇玲 | 11/24 |  |
|  | 司儀 播音 配樂 | 預演及開幕 賽程進行 頒獎播樂 | 芸瑩 雅鈴 福春、豐裕 薇玲 | 12/4 12/4 |  |
|  | 獎狀 獎品 成績登錄統計 | 頒獎、獎狀印製書寫、單項前3名發獎狀及獎勵卡，4.5.6名發獎狀； 團體錦旗.獎牌製作 畫積分統計表 統計前三名錦標 | 賢璁、耀德 得文、淑貞、 益弘 文雄 泰林 | 11/24 11/24 11/24 12/6 | 賢璁 |
|  | 護旗 | 挑選6年級4位女生及訓練 | 六年級老師泰林 | 11/26 | 學年主任 |
|  | 旗手 | 挑選6年級2位女生及訓練 | 六年級老師泰林 | 11/26 |  |
|  | 運動員宣誓 | 6年級學生1位及訓練 | 六年級老師 泰林 | 11/26 |  |
|  | 攝影 | 學習成果展、開幕、表演節目、田徑賽、趣味競賽、拔河 | 鴻斌、益弘、文瑜 | 12/5 |  |
|  | 10年獎 | 端獎牌及紅包1000（按順序） | 得文、惠美 | 12/5 |  |
|  | 報名表 | 11/21（星期五）前填報 | 文雄 | 11/24 |  |
| 競賽組 | 安排賽程 | 規劃程序時間表 | 益弘、文雄 | 11/18 |  |
|  | 服務生 | 檢錄2 起點發令2 終點2 紀錄2 跳遠6（立定2急行4）鉛球5 | 學年主任 6年級生 | 11/26 | 文雄 |
| 總務組 | 收受 | 各界捐贈登記發謝函及公佈 禮金禮品登錄 | 鴻斌、明仁、筠蓁 | 12/5 | 鴻斌 |
|  | 服裝 | 請廠商提供樣品、供家長會決議、統計、發放、更換 | 鴻斌、淑貞 | 11/18 |  |
|  | 召開家長會 | 討論運動會事宜、決定服裝（11/20期中家長會） | 鴻斌、淑貞 | 11/21 |  |
|  | 帳棚租借 | 司令台兩側 正心園(樂齡及志工) | 鴻斌、益弘 | 12/1 |  |
|  | 涼飲 | 每班3箱礦泉水（含預演）工作人員(放司令台5箱) | 鴻斌、春心 | 12/1 | 鴻斌 |
|  | 午餐 | 規劃家長會、家長午餐調查增加菜量 主食：麵羹 | 青津、廚房、 | 當日 | 青津 |
|  | 賽後餐盒 | 老師 義工團 巡守隊共【 】 份 | 鴻斌、淑貞 | 12/45 |  |
| 招待組 | 座椅 | 學生及家長 | 鴻斌、益弘、津村、春心 | 12/4 當日 |  |
|  | 簽到、接待 | 引領來賓簽名、上司令台就座 配合總務組50份公文封內裝1.榮譽榜2.節目單3.各界捐助明細4.帽子 | 福春、惠美、志工、豐裕 | 12/5 | 福春 |
| 器材組 | 器材準備 | 碼錶、發令槍彈、接力棒、色帶、皮尺、 | 文雄、春心 | 11/26 | 文雄 |
| 裁判組 |  | 檢錄、點名、終點計時、終點名次、接力區、急行跳遠、立定跳遠、終點紀錄、推鉛球 | ＊名單另訂 |  | 益弘 |
| 醫護組 | 安全維護 | 安全維護、健康促進教育宣導 | 玉玲、志工團 |  | 玉玲 |
| 趣味競賽組 | 器材準備 | 配合趣味競賽所需 競賽說明及紀錄單 | 益弘、文雄、志工、憓嘉 | 11/26 | 益弘 |
|  | 裁判 | （徐連發 李志銘 蔡憓嘉指揮） | 志工團 | 12/5 | 志工 |
| 環境維護 | 善後整理 | 休息區及場地整潔維護；拉封鎖線 結束後請各班指導整理休息區 | 級任及陳淑娟團長等義工 | 12/5 |  |
| 學生志工 |  | 擔任場地管理 班級指導 場地整潔 臨時交辦 | 益弘及金治 | 12/5 |  |

- 拔河預賽-校慶週（11/23、11/25）晨光時間（比賽時裁判請提早到場執行工作）

- 11/24（星期二） 8:00徑賽預賽（60M、100M）9:10幼兒園班級賽跑

※ 11/25（星期三） 8:00低、中年級班級賽跑，跳遠及推鉛球比賽

- 12/4（星期五） 8:00預演、11:00  5-6年班級賽跑

- 12/5（星期六） 運動會結束後，發放教師、學生、家長會餐盒