臺南市六甲區林鳳國民小學（含幼兒園）109年度

校園地震避難掩護演練計畫

壹、前言：

台灣位於環太平洋地震帶，地震機率大，平時宜做好防震準備措施。又本市境內有新化斷層、後甲里斷層、左鎮斷層、六甲斷層、木屐寮斷層及梅山斷層南段等，而前兩者都被學者認為是第一類的斷層(全新世活動斷層)，因此潛在的地震災害不可掉以輕心。2011年3月11日發生在日本規模9的大地震，引起海嘯、火災、土壤液化、核電廠危機，這些情況也有可能在台灣發生，積極推動各級學校防救災計畫與演練之施行，培養學校防災應變能力是必要的。本防災演練實施計畫以學校師生為對象，完成重大天然災害處理各項災害整備工作，評估災害發生後需要之人力、物力，並建立學校分組合作機制、基本資料，將既有器具設備建立清冊及制訂管理辦法；並將全校教職人員任務編組，設置防救災指揮中心，以對未來可能發生之災害作先前的預備。

貳、依據：

一、行政院災害防救法、行政院災害防救委員會災害防救基本計畫。

二、教育部災害防救緊急應變小組作業要點。

三、依據依據教育部109年7月14日臺教資(六)字第1090100249號函辦理

參、目的：

一、模擬發生地震引發多項災害情況，實施應變處理演練，檢視學校災害處置能力

及各項災害處置流程。

二、整合災害處理效能，並作為日後災害處置參考經驗，藉以強化學校災害防救災

應變處置暨善後復原重建作業能力。

三、針對本校潛勢災害實施演練，強化師生災害應變能力。

肆、參與單位：

一、指導單位： 教育部

二、督導單位：臺南市政府

三、主辦：臺南市政府教育局、臺南市政府災害防救辦公室。

四、承辦單位：高級中等以下各級學校(含各公私立幼兒園)

伍、活動對象：本校(園)全體師生暨教職員工

陸、實施時間：109年9月21日上午9時21分

柒、演練重點：

實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。

捌、實施步驟：

- 完成計畫擬定：

1、於 109 年 7 月 27 日(星期一)前，至本局資訊中心線上填報系統填

復預定辦理之預演日期、次數及參演人數。

2、於 109 年 8 月 17 日(星期一)前，依據本實施計畫規定，擬定各

校(園)地震避難掩護演練計畫留校備查。

- 設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及 器材之檢

視與整備工作。

- 辦理校內宣導說明及強震即時警報軟體測試：

1、於 109 年 8 月 31 日(星期一)前，對校內教職員工完成地震就地

避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練流程及注意事項之宣導說

明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，及結

合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程 序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、於 109 年 8 月 31 日(星期一)前，針對異動之教職員及各班級導師完

成地震避難掩護演練流程及注意事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與

演練活動。

4、各國民中小學(含市立高中)於 109 年 9 月 14 日(星期一)上午9時

21 分，配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息

測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定後 續將另案通知。

5、於 109 學年度開學後，將本計畫附件 1「國家防災日各級學校及幼兒

園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件 2「學校地 震避難掩護

應變參考程序」，公告於學校及班級公布欄，並 加強宣導，利用時機與

管道讓學生家長了解本次活動內容。

四、避難活動預演：（納入學校行事曆）

1.於1098月15日，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護

演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

2.於109年9月18日，全校集會時間辦理預演活動，以使校內師生熟悉演   練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。

3.依據預演狀況隨即進行檢討修正。

玖、正式演練階段：

一、地震避難掩護演練狀況發布方式(9月21日9時21分00秒)：運用

校內廣播系統（或喊話器）或依各校現有設施發布。

●廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護!」

二、各級學校及各公私立幼兒園師生實施1分鐘避難掩護動作。

●保護頭部及身體，避難的地點優先選擇(1)桌子下(2)柱子旁(3)

水泥牆壁邊。

●室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳。

●室外：應立即蹲下，保護頭部，並避開掉落物。

●任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及

驚叫。

三、1分鐘後(9月21日9時22分00秒) （以警示聲響或廣播方式發

布）由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報

動作。校園師生應有作為：

●聽從師長指示依平時規劃之路線進行疏散避難。

●以防災頭套、較輕書包、補習袋或書本保護頭部

●不語、不跑、不推，在師長引導下至安全疏散地點集合。

●身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散，演

練時，指定人員請落實協助避難疏散。

●以班級為單位在指定位置集合。

●任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。

●依學校課程排定，返回授課地點上課。

四、各級學校及各公私立幼兒園錄製正式演練實況（3-5分鐘）。

五、各級學校及各公私立幼兒園得邀請當地媒體、民間團體與學生家長

共同參與。

拾、演練後檢討階段

依據演鍊狀況進行檢討及修正年度計畫。

拾壹、預期效益：

一、強化災害防救功能，建構防災教育認知。

二、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。

三、維護校園及學生安全，促進學校防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。

拾貳、獎勵辦法：

承辦有功人員依據承辦學校有功人員依據「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園

教職員獎懲案件作業規定」、「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園教職員獎懲案

件作業逐點說明」規定辦理敘獎。

拾參、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育局決定

活動停止或延期辦理。

拾肆、本計劃經校長通過後實施，修正時亦同。

承辦人：                教導主任：                   校長：

總務主任：

人    事：

附件：台南市六甲區林鳳國民小學（含幼兒園）校園災害防救應變組織

校園災害防救應變組織

校園災害防救應變組織分工表（教職員工49人以下）

| 編組及負責人員 | 負責工作 |
| --- | --- |
| 指揮官 校長陳榮宗 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 副指揮官(兼發言人) 教導主任陳俊傑 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
| 搶救組 總務主任陳俊誠 護理師顏素芬 工友陳慶治 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.依情況支援避難引導組。 5.檢傷分類，基本急救、重傷患就醫護送。 6.心理諮商。 7.急救常識宣導。 8.提供紓解壓力方法。 |
| 通報組 （校安業務承辦人員） 學務組長范其敏 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源 狀況 發展的資訊。 3.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 避難引導組 幹事蕭玉珍 人事主任蘇惠玲 各班導師 | 1.分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.協助登記至避難所人員之身份、人數。 3.設置服務站，提供協助與諮詢。 4.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 5.協助發放生活物資、糧食及飲水。 6.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 7.協助設置警戒標誌及交通 管制。 8.維護學校災區及避難場所治安。 |